## 三点估算
开发项目预算估算
项目名称 |  |  | 项目经理 |  |  |  | 项目周期 | 7.2667
经费估算人 |  |  | 估算日期 |  |  |  | 估算成本 | 1.7872
里程碑 | 工作描述 | 开始时间 | 交付时间 | 备注 | 工作量估算(人天) |  |  |  | 人员级别 | 人员单价 | 人员个数 | 费用(元)
[5 empty] | 最小工作量 | 最可能工作量 | 最大工作量 | 估算结果
项目管理 | 详细开发计划 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 高级工程师 |  | 1 | 12191.6667
[5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 初级工程是师 |  | 1 | 525
| 软件测试计划 |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.61667 | 高级工程师 |  | 1 | 644.4167
| 项目监控计划 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.23333 | 高级工程师 |  | 1 | 243.8333
需求分析 | 需求调查 |  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 中级工程师 |  | 1 | 1567.5
| 需求分析 |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54167 | 中级工程师 |  | 1 | 566.0417
| 需求分析文档 |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54167 | 高级工程师 |  | 1 | 566.0417
系统设计 | 数据结构设计 |  |  |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 高级工程师 |  | 1 | 1567.5
系统原型设计
模块详细设计
功能研发
其他费用 | 项目管理费
奖金
差旅费
培训费
注：
| 初级工程师 | 450 | 元(人/天)
| 中级工程师 | 650 | 元(人/天)
| 高级工程师 | 1045 | 元(人/天)

## 旧版本
2018年 产品研发预算表
编制部门： |  |  |  |  | 研发支出承担者：①研发中心② 事业部 子公司 |  |  |  | 研发自 年 月 日起至 年 月 日
2017年末已投入 元 人 天已完成 % |  |  |  |  | 2018年预计完成 % |  |  |  | 继续研发需再投入 元 人 天
研发投入 | 直接人工成本 |  |  |  |  | 制造费用 |  |  | 外购硬件及软件分摊成本
| 时间/天 | 人工成本/天 | 研发人员工资=B*C | 研发产品奖金 | 小计 | 调研/差旅 | 培训/学习/其它 | 小计 | 研发设备折旧 | 委托开发 | 小计
一、在职现有人员
张三 | 5 | 200 |  |  | 1000
李四
王五
小计
二、需招聘人员
高级工程师（）人
中级工程师（）人
初级工程师（）人
小计
合计
制表人： |  |  | 本产品研发负责人： |  | 研发中心/事业部/负责人 |  |  |  | 审批人： |  | 2018年 月 日
*人工成本/天=（应发工资+交通费补助+电话费补助+公司负担五险一金）/22天。人工成本参考：高级工程师800元/天；中级工程师600元/天；初级工程师400元/天
*继续研发需再投入=直接人工成本+制造费用+外购硬件及软件需分摊成本
实际与预算差异原因
制表人： |  |  | 本产品研发负责人： |  | 研发中心/事业部/负责人 |  |  |  | 审批人： |  | 2018年 月 日