## 结项检查单
[项目编号][项目名称] 产品研发进展质量评分单
一、项目进度情况
里程碑 | 计划进度 | 进度 | 偏差 | 实际进度% | 进度情况简述 | 数据来源
产品初筛 | 9.23号 | 100% | 2 | 100% | 9月23号提交按时间提交，10月13号完成修改 | 总控部
产品筹备 | 无 | 0% | 0 | 0%
立项 | 有 | 50% | 0 | 50% | 未进行立项评审
需求分析 | 2020/10/30完成临床路径需求 | 80% | 0 | 60% | 已提交病历质控、叫号，缺物资、设备、临床路径
产品设计 | 2020/10/30完成临床路径UI设计 | 80% | 0 | 60% | 已提交挂号、病质质控、门急诊、分诊叫号、药品等相关UI，缺设备、临床路径
编码 | 2020/12/30界面交互优化、服务端业务逻辑优化
验证 | 2020/12/31系统测试报告
实施
结项
总进度： | 54%
二、质量目标评分
研发过程成果 | 过程成果清单 | 提交日期 | 质量评分 | 质量情况简述（规范性\清晰性\完整性\可追溯性） |  | 数据来源
| 年度产品发展方向指导文件 | 2020-10-13 |  | 即部门一年规划 |  | 总控部
| 项目蓝图规划 | 2020-10-13 |  | 同产品一年规划
| 立项报告（含：里程碑计 划、研发周期、项目预算 | 2020-10-13
| ○项目可行性分析 |  |  | 可选
| 需求规格说明书 | 2020-10-14
| 原型设计、UI设计（业务类必选） | 2020-10-14
| 数据库结构设计 | 2020-10-22
| ○接口设计 | 2020-10-14 |  | 可选
| 代码 | 无 |  | 代码走查
用户操作手册
系统部署手册
微服务设计（含：详细服务端接口定义、服务 内部数据流程、客户端调用流程定义、注意事项 等，微服务产品必选）
产品质量 | 主要质量依据 | 测试完成日期 | 质量评分 | 测试情况简述（正确性、易用性、清晰性、完整性、健壮性、可靠性、可扩展性、兼容性、性能、效率、安全性） |  | 数据来源
| 功能测试(60%) |  | 85 | 第一轮：测试功能点数100个，缺陷数50个，其中严重缺陷5个，一般缺陷25个，轻微缺陷20个，缺陷率：50% 第二轮：测试功能点数100个，缺陷数20个，其中严重缺陷2个，一般缺陷8个，轻微缺陷10个，缺陷率：20% 第三轮：测试功能点数100个，缺陷数5个，其中严重缺陷0个，一般缺陷0个，轻微缺陷5个，缺陷率：5% 第四轮：测试通过 |  | 总控部
| 性能测试(20%) |  | 80 | 第一轮：性能测试，测试线程数，功能点数100个，不通过数50 第二轮：XXXX 第三轮：测试通过
| 安全测试(20%) |  | 80 | 第一轮：安全测试，漏扫报告安全问题共计100个，其中高中低风险分别X个；手工测试报告安全问题共计100个，其中高中低风险分别X个 第二轮：XXXX 第三轮：测试通过
结项依据（验收标准） | 上线报告/验收报告 |  |  |  |  | 项目交付部\各产品部
| 过程成果评分 | #DIV/0! |  |  |  | 总控部
| 产品质量评分 | 83 |  |  |  | 总控部
其他依据
三、项目成本目标评分
里程碑 | 预算成本（单位：万） | 实际发生成本（单位：万） |  |  |  | 数据来源
产品初筛 | 100 | 10 |  |  |  | 经营管理部
产品筹备
立项
需求分析
产品设计
编码
验证
实施
结项
成本使用百分比 |  | 10%