## 月报
[项目编号][项目名称][月份]项目月报
1、本月工作：
编号 | 工作任务 |  | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 完成进展 | 备注
1 | 编写项目进度计划 |  | 2020-03-18 | 2020-03-25 | XXX | 100%
2 | 项目启动会议
3 | 项目评审
4 | 项目培训
5 | 需求调研
6
2、下月工作计划
编号 | 工作任务 |  | 计划开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 完成进展 | 备注
1 | 需求分析 |  | 2020-05-18 | 2020-06-04 | XXX | 100%
2
3
4
5
3、研发问题
编号 | 风险类型 | 问题及影响 |  | 解决方案 |  | 是否解决 | 完成日期
1 | 质量风险 | 项目计划书中的没有写明QA的工具 |  | 项目经理在项目计划书中加入QA的工作配置 |  | 已解决 | 2020-05-14
2 | 进展风险 | 项目进度计划的时间安排不合理，编码的时间偏少 |  | 项目经理调整编码时间 |  | 已解决 | 2020-05-14
3 | 需求风险 | 需求调研，客户不配合 |  | 利用原型法展示，挖掘客户需求 |  | 进行中
4
4、风险防控
编号 | 风险类型 | 风险及影响 |  | 解决方案
1 | 需求风险 | 用户需求不断增加 |  | 对项目视图、范围、目标、约束限制和成功标准给予明确说明，有助于所有风险承担者明白业务决策的合理性，即为何进行某些变更,相应消耗的时间、资源。
2 | 需求风险 | 模棱两可的需求，模棱两可的需求不可避免的后果便是返工,重做一些以为做好的事情 |  | 一层含义是指用户对需求说明产生了不同的理解，另一层含义是指单个用户能用不止一个方式来解释某个需求说明。需要在研发前与相关干系人明确定义。
3
5、研发成本
合计（万）：